## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Đăng ký | 18/01 | 2024-01-02 | 100% | Huỳnh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Hoàng Anh
Đăng nhập | 18/01 | 2024-01-02 | 100% | Huỳnh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Hoàng Anh
Trang chi tiết | 18/01 | 2024-01-02 | 100% | Huỳnh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Hoàng Anh
Chỉnh sửa thông tin user | 18/01 | 2024-01-02 | 100% | Huỳnh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Hoàng Anh
Get list ảnh | 18/01 | 2024-01-02 | 100% | Hoàng Anh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Huỳnh
Tìm kiếm ảnh theo tên | 18/01 | 2024-01-02 | 100% | Hoàng Anh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Huỳnh
Trang quản lí ảnh | 18/01 | 2024-01-02 | 100% | Hoàng Anh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Huỳnh
Trang thêm ảnh | 18/01 | 2024-01-02 | 100% | Hoàng Anh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Huỳnh
Tạo Repo | 18/01 | 19/01 | 100% | Huỳnh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Hoàng Anh
Tạo DB | 18/01 | 19/01 | 100% | Hoàng Anh | 2024-02-02 | 2024-05-02 | 100% | Huỳnh